附件3:

2020年度顺德区机动车维修企业诚信评价工作安排表

| 阶段 | 工作序号 | 工作内容 | 负责单位 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备和通知阶段 | 1 | 制定、公布“评价标准”(即：《现场检查表》) | 区局 | 11月30日前 |  |
|  | 2 | 确定、公布“应评企业名单” | 区局 | 11月30日前 |  |
|  | 3 | 制定公布《工作方案》 | 区协会 | 11月30日前 |  |
|  | 4 | 通知各类企业开展做好准备工作 | 各镇街交通主管部门 | 12月15日前 |  |
|  | 5 | 落实全程跟进诚信评价工作的专管员名单（1至2人），并在OA知会区协会 | 各镇街交通主管部门 | 12月10日前 |  |
|  | 6 | 组建专家队伍，根据“应评企业名单”进行分组（企业分组、专家分组） | 区协会 | 12月15日前 |  |
| 二、企业自查自评和填报材料阶段 | 7 | 通知、督促企业做好自查自评和网上填报材料工作 | 各镇街交通主管部门 | 12月15日前 |  |
| 三、检查小组成员培训和企业考核阶段 | 8 | 对检查小组成员进行培训，并邀请区局、各镇街交通主管部门工作人员列席。 | 区协会 | 12月15日前 | 区局解读考核标准、各镇街交通主管部门派员支持配合。 |
|  | 9 | 组织检查小组成员对应评价企业进行现场检查工作 | 各镇街交通主管部门及各检查小组 | 12月16日至 12月31日 | 区局派员监督，协会办公室随机跟组掌握情况。 |
|  | 10 | 将现场检查的结果向区协会报送、存档 | 各检查小组 | 12月31日前 |  |
|  | 11 | 将各企业的现场检查结果录入“广东省道路运输企业诚信信息网” | 区协会 | 1月31日前 |  |
|  | 12 | 对今年的评价结果公示 | 区局 |  | 根据省厅的系统输出结果的时间而定 |
|  | 13 | 对异议进行复核和仲裁（如有） | 仲裁小组 |  | 公示期间 |